PLAN IMPLEMENTARE

A ACTIVITĂȚILOR ȘI MOBILITĂȚILOR PROIECTULUI

Numărul proiectului: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000058426

Tipul proiectului: Acțiune KA121 – Educație școlară

Benefeciar: Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin

Durata de implementare: 15 luni, iunie 2022-august 2023

Limba proiectului: limba engleză

Grup țintă: elevi clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a, cadre didactice de la Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin

Prioritățile Programului Erasmus+

- Incluziune și Diversitate

- Transformarea Digitală

- Mediul și combaterea schimbărilor climatice

- Participarea la viața democratică, valorile comune și angajamentul civic

Obiectivele Proiectului:

Obiectivul 1: dezvoltarea unei atitudini pozitive în societate prin conștientizarea diferențelor de cultură și civilizație din spatiul european

Obiectivul 2: dezvoltarea abilităților TIC și a competențelor digitale ale studenților

Obiectivul 3: îmbunătățirea nivelului de limbă engleză al elevilor

Obiectivul 4: conștientizarea elevilor cu privire la schimbările climatice și importanța protejării mediului

Obiectivul 5: creșterea motivației cadrelor didactice cu privire la acțiunile extracurriculare

Activități de management al Proiectului

| Obiective | Activități | Resurse | Responsabili | Rezultate așteptate | Perioadă de realizare | Indicatori de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asigurarea cadrului optim de derulare al proiectului conform cererii de finanțare | Pregătirea proiectului - Semnarea contractului de finanțare - Stabilirea echipei de implementare și a sarcinilor acestora - Deschidere cont în euro Mnagementul proiectului - Căutarea de parteneri, școli gazde pentru Mobilități | Personalul școlii Echipa de implementare Coordonator proiecte europene Laptop, Internet | Director Coordonator proiecte europene Responsabil financiar Persoanele de contact din școlile partenere | Contract de finanțare Deschidere cont în euro la Banca Transilvania Contracte de parteneriat | septembrie-octombrie 2022 | Semnarea contractului de finanțare Stabilirea sarcinilor echipei de implementare Decizie internă echipa de implementare |
| Introducerea proiectului comunității școlare și locale | Lansarea proiectului - Crearea unei secțiuni pe site-ul școlii - Realizare materiale de prezentare | Laptop, Internet Elevi, cadre didactice | Coordonator proiect Responsabili diseminare | Secțiune dedicată Proiectului pe site-ul școlii Materiale de prezentare |  | Vizualizare Materiale de prezentare/informare |
| Asigurarea vizibilitații proiectului | Amenajarea unui panou al proiectului cu informații despre Programul Erasmus+ și Proiectul în derulare | Panou, poze, informații | Responsabili diseminare | Panoul Proiectului actualizat permanent | noiembrie 2022 – iunie 2023 | Colțul Erasmus |
| Asigurarea cadrului optim de derulare a proiectului conform cererii de finanțare | Mnagementul proiectului Ședința de lucru echipa de implemntare - Intocmirea Planului de implementare - Stabilirea criteriilor de selecție a participanților - Semnarea acordurilor de parteneriat - Transferarea tranșelor din suma alocată fiecărui beneficiar | Echipa de implementare Coordonatorul de proiect | Coordonator de proiect Director Responsabil financiar | Documente portofoliul proiectului Acorduri de parteneriat | Periodic și permanent | Portofoliul proiectului Acorduri de parteneriat semnate Extras de cont – dovada transfer bancar |
| Selectarea grupului țintă. Asigurarea transparenței și echității procesului de selecție | Publicarea anunțului privind procesul de selecție și a criteriilor de selecție a participanților la Mobilități Realizarea etapei de selecție | Elevii și cadrele didactice Comisia de selecție | Echipa de implementare | Lista de elevi și profesori participanți la Mobilități și lista de rezerve | Decembrie 2022 | Număr de dosare înscriere la procesul de selecție Lista de elevi/profesori participanți la Mobilități și lista de rezerve. |
| Dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale a elevilor participanți la Mobilități | Pregătire lingvistică și culturală a elevilor | Elevii selectați pentru prima Mobilitate – Istanbul, Turcia | Coordonator de proiect | PPT, informații relevante | Februarie 2023 | Evaluare orală/comunicare/lucru în echipă Tematica: My digital world in the class |
|  | Pregătire lingvistică și culturală a elevilor | Elevii selectați pentru a doua Mobilitate – Budapesta, Ungaria | Coordonator de proiect | PPT, informații relevante | Martie 2023 | Evaluare orală/comunicare/lucru în echipă Tematica: Build up yourself with emotions and Preserving the UNESCO heritage for future generations |
|  | Pregătire lingvistică și culturală a cadrelor didactice | Cadrele didactice selectate pentru Cursul de formare – Istanbul, Turcia | Coordonator de proiect | PPT, informații relevante | Martie 2023 | Evaluare orală/comunicare/lucru în echipă Tematica: STEM - Innovative Math And Science Applications At Schools |
| Monitorizarea șievaluarea implementării activităților la nivelul beneficiarilor | Întocmirea Rapoartelor de Mobilitate Completarea informațiilor pe platforma Beneficiary Module | Echipele de proiect Platforma Beneficiary Module | Coordonator proiect | Rapoarte de activitate | Aprilie, mai 2023 | Rapoarte de activitate Learning Agreement Europass |
| Prima Mobilitate |  |  |  |  |  |  |
| Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori | Mobilitatea s-a desfășurat la Basaksehir Aziz Sancar Ortaokulu – İSTANBUL, TURCIA | Elevi și profesori participanți la Mobilitate | Echipa de management | Experiențe de învățare Noi competențe și abilități Fotografii Raport de activitate | Februarie 2023 | Raport de activitate Impresiile participanților |
| Realizarea evaluării proiectului Diseminarea rezultatelor primei Mobilități | Mnagementul proiectului Activitate de monitorizare și evaluare Activitate de diseminare | Elevi și profesori participanți la Mobilitate Facebook/site-ul școlii | Responsabili monitorizare și evaluare Responsabili diseminare | Articole | Aprilie 2023 | Articole, fotografii, vizualizări |
|  | Mnagementul proiectului Întocmirea Raportului intermediar al proiectului | Platforma Beneficiary Module | Coordonator proiect | Raport intermediar |  | Raportul intermediar încărcat pe Platforma Beneficiary Module |
| A doua Mobilitate |  |  |  |  |  |  |
| Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori | Mobilitatea s-a desfășurat la Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium – Budapesta, Ungaria | Elevi și profesori participanți la Mobilitate | Echipa de management | Experiențe de învățare Noi competențe și abilități Fotografii Raport de activitate | Aprilie 2023 | Raport de activitate Impresiile participanților |
| Realizarea evaluării proiectului Diseminarea rezultatelor primei Mobilități | Mnagementul proiectului Activitate de monitorizare și evaluare Activitate de diseminare | Elevi și profesori participanți la Mobilitate Facebook/site-ul școlii | Responsabili monitorizare și evaluare Responsabili diseminare | Articole | Mai 2023 | Articole, fotografii, vizualizări |
| Curs formare |  |  |  |  |  |  |
| Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori | Mobilitatea s-a desfășurat la Anatolya education, Istanbul, Turcia | Profesori participanți la cursul de formare | Echipa de management | Experiențe de învățare Noi competențe și abilități Fotografii Raport de activitate | Aprilie 2023 | Raport de activitate Impresiile participanților |
| Realizarea evaluării proiectului Diseminarea rezultatelor primei Mobilități | Mnagementul proiectului Activitate de monitorizare și evaluare Activitate de diseminare | Profesori participanți la Cursul de formare Facebook/site-ul școlii | Responsabili monitorizare și evaluare Responsabili diseminare | Articole | Mai 2023 | Articole, fotografii, vizualizări |
| Diseminare finală |  |  |  |  |  |  |
| Prezentarea rezultatelor proiectului și a impactului asupra participanților și a școlii | Organizare eveniment de închidere a proiectului | Personalul școlii | Echipa de implementare | Masă rotundă | Septembrie 2023 | Materiale de diseminare |
| Realizarea Raportului final | Raport final | Platforma Beneficiary Module | Coordonator proiect | Raport final | Termen30 octombrie 2023 |  |

”Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în carea va fi folosit conținutul informației”.

Coordonator proiect,                                                                                                                                          Director,

Prof. Gheorghe Liliana                                                                                                                            Prof. Oprescu Narcis Doru