Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000046363

Plan de monitorizare și (auto)evaluare

Proiect nr.  2022-1-RO01-KA121-SCH-000058426

| Ce se monitorizează | Cine face monitorizarea | Termen |  | Cum se face monitorizarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activități - respectarea Planului Erasmus revizuit în urma feedback-ului se realizează conform proiectării și la termen | Responsabilul cu monitorizarea din cadrul proiectului (Director, Prof. Oprescu Narcis Doru) | Pe toată durata proiectului |  | Verificarea existenței Acordurilor de învățare și formare profesională corespunzătoare mobilităților și a documentelor de certificare individuală (inclusiv Europass pentru cadrele didactice) Analiza dosarelor mobilității, a proceselor verbale, a chestionarelor și rapoartelor în urma mobilităților |
| Resurse umane – participarea tuturor celor vizați a se implica în toate activitățile de învățare și formare profesională (cadre didactice, elevi, comunitate școlară) | Responsabilul cu monitorizarea din cadrul proiectului (Director, Prof. Oprescu Narcis Doru) | La sfârșitul fiecărei mobilități de grup pentru elevi/activități de formare |  | Prin compararea datelor obținute în urma realizării activităților de învățare/formare profesională cu obiectivele proiectului, impactul vizat, Diagrama Gantt și calendarul proiectului |
| Ce se monitorizează | Cine face monitorizarea | Termen | Cum se face monitorizarea |  |
| Resurse materiale – realizarea materialelor și resurselor de învățare/formare profesională din cadrul proiectului conform calendarului | Responsabilul cu monitorizarea din cadrul proiectului (Director, Prof. Oprescu Narcis Doru) | La sfârșitul fiecărei mobilități de grup pentru elevi/activități de formare | Prin colectarea dovezilor în portofoliul proiectului, dar și online, pe site-ul școlii: http://www.scoala-ghbanea-macin.ro/web/proiecte.php pe platformele Scribd, și didactic.ro etc., în revista școlii cu ISSN . |  |
| Activități- comunicarea între diverși factori implicați în proiect (parteneri, echipe de proiect, cadre didactice, elevi, părinți) Existența colaborării permanente între parteneri, trimiterea la timp a informațiilor și documentelor necesare implementării proiectului și organizării mobilităților de învățare sau de formare profesională | Responsabilul cu monitorizarea din cadrul proiectului (Director, Prof. Oprescu Narcis Doru) Coordonatorul Erasmus (Prof. Gheorghe Liliana) | Pe toată durata proiectului | Pe baza unor informații calitative și dovezi ale comunicării în portofoliul proiectului și pe website-ul școlii http://www.scoala-ghbanea-macin.ro/web/proiecte.php E-mailuri, mesaje, documente care atestă colaborarea între parteneri |  |
| Ce se monitorizează | Cine face monitorizarea | Termen | Cum se face monitorizarea |  |
| Activități – respectarea planului de diseminare și exploatare a rezultatelor | Responsabilii cu diseminarea din cadrul proiectului (Prof. Dumitru Vladimir și PIP Zlate Cristina) Coordonatorul Erasmus (Prof. Gheorghe Liliana) | Conform calendarului din planul de diseminare și exploatare a rezultatelor | Procese verbale, liste de prezență de la ședințe CP, CA, Zilele Erasmus, Ziua Europei etc., cercuri pedagogice Existența dovezilor: panouri informative, banner de promovare, articole, prezentări, portofolii digitale ale cadrelor didactice participante la formare, etc.) |  |
| Resurse financiare – utilizarea bugetului și efectuarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările financiare ale programului Erasmus+, precizările AN și nevoilor de implementare ale proiectului de Acreditare Erasmus | Responsabilii financiari Director Contabil Responsabilii cu gestionarea și arhivarea documentelor în vederea monitorizării externe Coordonatorul Erasmus (Prof. Gheorghe Liliana) Expert AN | Permanent Inclusiv după încheierea proiectului | Pe baza raportului financiar, a documentelor financiare și dovezilor din portofoliul proiectului Verificarea alocării sumelor corespunzătoare către participanți, evidența cheltuielilor și a documentelor justificative, respectarea și încadrarea în buget, urmărirea și actualizarea cash-flow-ului etc. |  |

Coordonator Erasmus: Gheorghe Liliana